ANEXO II – PLANO DE ADESÃO

ACORDO DE ADESÃO Nº 001/2026

I. OBJETO

Este Plano de Adesão tem por objeto estabelecer as ações necessárias para a implementação do Acordo de Adesão entre a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e as Instituições Aderentes da Rede de Instituições Públicas de Ensino Superior (RIPES).

II. OBJETIVO GERAL

Promover a cooperação acadêmica, científica e técnica entre a Unilab e as Instituições Aderentes, fortalecendo a mobilidade de discentes, docentes e técnicos administrativos e estimulando a integração acadêmica e a pesquisa no contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Estimular a mobilidade acadêmica e intercâmbio cultural de estudantes, docentes e técnicos administrativos;

2. Implementar programas conjuntos de ensino, pesquisa e extensão voltados às demandas regionais e internacionais;

3. Facilitar o reconhecimento de créditos e certificações acadêmicas entre as Instituições Aderentes;

4. Fortalecer a integração entre as Instituições da RIPES e sua visibilidade no contexto internacional;

5. Ampliar as ações de capacitação técnica e acadêmica nos países membros da CPLP.

IV. JUSTIFICATIVA

A mobilidade acadêmica é um instrumento fundamental para a formação de recursos humanos qualificados, a promoção da integração regional e o fortalecimento das relações multilaterais entre os países da CPLP. Por meio da cooperação acadêmica, é possível fomentar o intercâmbio de conhecimentos, boas práticas e soluções para desafios compartilhados, como o desenvolvimento social, a inclusão educacional e a promoção da igualdade de oportunidades.

A integração acadêmica fortalece a internacionalização das instituições de ensino superior e promove a formação de uma comunidade acadêmica unida por laços históricos e culturais, criando oportunidades para estudantes, docentes e técnicos administrativos adquirirem experiências internacionais que enriqueçam seu desenvolvimento acadêmico e profissional. Esse processo também contribui para o fortalecimento das capacidades institucionais e para a geração de conhecimento aplicado ao enfrentamento dos desafios regionais.

A presente iniciativa está alinhada com as Diretrizes de Internacionalização da Unilab, que tem como um de seus eixos estratégicos o fomento à mobilidade acadêmica e ao intercâmbio cultural no contexto da lusofonia. Ademais, está fundamentada no documento de criação da RIPES, que estabelece como metas principais a promoção da cooperação entre as instituições de ensino superior da CPLP e a mobilidade de estudantes, docentes e pesquisadores. Esses referenciais reforçam a relevância estratégica do presente plano para o desenvolvimento do ensino superior nos países membros.

V. RESULTADOS ESPERADOS

1. Mobilidade acadêmica realizada entre a Unilab e as Instituições Aderentes, com discentes, docentes e técnicos participando de intercâmbios;

2. Programas e projetos conjuntos de ensino e pesquisa implantados;

3. Reconhecimento mútuo de créditos acadêmicos e certificações formalizado;

4. Maior integração acadêmica no âmbito da CPLP, com a participação ativa das Instituições Aderentes;

5. Criação e fortalecimento de redes acadêmicas voltadas para a pesquisa e extensão, com impacto direto nas demandas regionais e internacionais.

VI. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Etapa | Descrição | Meses |
| --- | --- | --- |
| 1. Celebração | Formalização da adesão ao acordo por meio da assinatura do termo pela instituição parceira | 1º ao 2º |
| 2. Planejamento | Definição conjunta de ações prioritárias, cronogramas e responsabilidades | 2º ao 4º |
| 3. Implementação | Início das atividades de mobilidade de estudantes, docentes e técnicos | 4º ao 58º |
| 6. Avaliação | Análise dos resultados e impacto das ações realizadas | 58º ao 59º |
| 7. Consolidação | Consolidação dos resultados e elaboração de plano de continuidade | 59º ao 60º |

VII. MOBILIDADE ACADÊMICA

A mobilidade acadêmica é o foco central deste plano de adesão e envolve as seguintes ações prioritárias:

1. Seleção de Participantes:

• Lançamento de editais para seleção de estudantes, docentes e técnicos administrativos;

• Critérios de seleção baseados no mérito acadêmico, compatibilidade de programas e inclusão social.

1. Logística e Suporte:

• Facilitação dos trâmites para vistos, hospedagem e transporte dos participantes;

• Orientação prévia e suporte durante o período de mobilidade.

1. Integração Acadêmica:

• Criação de programas de acolhimento para os participantes;

• Monitoramento do desempenho acadêmico e integração nas atividades das instituições de destino.

1. Reconhecimento Acadêmico:

• Estabelecimento de acordos de equivalência para aproveitamento de créditos;

• Certificação dos participantes ao final da mobilidade.

1. Avaliação e Melhoria Contínua:

• Coleta de feedback dos participantes e instituições envolvidas;

• Implementação de ajustes para aperfeiçoar o programa de mobilidade.

VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Plano de Adesão será revisado e atualizado periodicamente para garantir a adequação às necessidades das partes envolvidas e às condições do contexto internacional. A Unilab e as Instituições Aderentes comprometem-se a envidar esforços para o cumprimento integral das metas aqui estabelecidas.

Assinatura do Coordenador Institucional: _______________________________________________

(Local e data)

Assinatura do Representante Legal: _______________________________________________

(Local e data)